附录                                                                                    硕士论文

摘    要
本次编制的施工组织设计内容根据建设单位提供的施工图纸、施工规范、行业标准及公司的企业标准进行编制。随着工程的进行和深入情况，本施工组织设计不完善的方面，我部将编制的专业施工方案进行补充，并另行上报审批。同时提前编制各专项施工方案及时上报审批，对施工实际情况所要做的相应的调整，将在以后施工方案中进行补充说明。

关键词：施工 ；组织 ；工程管理

Abstract
The establishment of construction organization design content according to the construction unit to provide the construction drawings, construction specifications, industry standards and enterprise standards for establishment of the company. As engineering and in-depth situation, the construction organization design is not perfect, I will prepare the professional construction scheme to supplement, and shall be reported for examination and approval. At the same time making the special construction plan timely report the examination and approval in advance, the actual situation of construction need to do the corresponding adjustment, will be added in later construction scheme.
Key words: construction; Organizations; Engineering management 
                                  目   录

摘    要
1
Abstract
2
1工程概况
5
1.1工程设计概况
5
1.2地质概况
5
2工程目标
7
2.1施工工期目标
7
2.2施工质量目标
7
2.3安全施工目标
7
2.4文明施工目标
7
2.5科技进步目标
7
3 编制依据及范围
8
4 工程施工部署
9
4.1工程施工部署总原则
9
4.2工程施工管理组织
9
4.3项目施工任务
10
5施工准备工作
11
5.1技术准备
11
6主要分部分项工程的施工方法
12
6.1施工测量工程
12
6.1.1 测定仪器的检定降水
12
6.1.2建筑物平面控制网的测设
12
7主要施工工艺
14
7.1土方工程
14
7.1.1 基坑降水
14
7.1.2 土方开挖
14
7.2.3 土方回填
14
7.2钢结构工程
15
7.3钢筋工程
15
7.3.1 施工准备工作
15
7.3.2材料进场与检验
15
7.3.3钢筋的连接
16
7.4模板工程
16
7.4.1 模板设计
16
7.5混凝土工程
17
7.5.1 原材料
18
7.5.2 商品混凝土的供应
18
7.5.3 混凝土的泵送
18
7.5.4 混凝土的浇筑
19
7.5.5 混凝土的施工缝设置
21
7.6不同强度等级混凝土的接缝施工方法程
22
7.7砌体工程
23
8屋面工程
24
9装饰装修工程
25
10脚手架工程
27
10.1外墙脚手架
27
11施工质量管理体系
29
参考文献
31
致谢
32


1.工程概况
1.1工程设计概况
	工程名称
	南通中央商务区A-04工程
	工程地址
	   南通市工农南路与桃源路交叉口

	建设单位
	南通中南新世界

中心开发有限公司
	设计单位
	江苏省第二建筑设计研究院

上海房屋建筑设计院有限公司

	勘察单位
	启东市建筑设计院有限公司
	监理单位
	南通中房监理有限公司

	建筑特点
	建筑面积
	245723.01m2
	建筑高度
	西主楼157.55 m 

东主楼158.15m

裙房27.85 m

	
	东主楼34层、西主楼38层，裙楼5层，地下部分统一为2层。

	结构特点
	地基基础
	主楼筏板基础，裙楼筏板基础

	
	主体
	主楼框架-核心筒结构，裙房框架结构。

	
	标高
	±0.00m相当于黄海高程4.65m

	
	
	主楼基础底标高为-11.80m,裙楼-11.00m。


本工程地下室，在裙房与主楼一道800㎜的沉降后浇带，解决主楼和裙房的沉降不均匀问题。主楼基础采用桩基+筏板基础,其中桩型为C40的直径800钻孔灌注桩，桩长51m，底板厚1.8m，为大体积砼浇捣。裙房桩为PHC预应力管桩，砼强度等级C80，底板厚0.5m。
1.2 地质概况  
本工程所用地质报告为启东建筑设计院提供勘察报告。

经地质勘察查明，拟建场地在110m深度范围内，地基土主要由饱和粘性土、粉性土和砂性土组成，各土层分布较均匀，地基土一般具水平层理。各土层特征分述如下：

     eq \o\ac(○,1)层素填土:黄褐色,松散,土质不均。场区普遍分布，厚度:0.70-1.20m,平均0.96m;层底标高:2.05-2.77m,平均2.35m;层底埋深:0.70-1.20m,平均0.96m。

     eq \o\ac(○,2)层粉质粘土夹粉土:黄褐色-青灰色,可塑,含铁锰结核,捻面较光滑,稍有光滑,中等韧性,中等干强度,中压缩性,本层下部夹粉土。场区普遍分布，厚度:1.00-3.90m,平均2.08m;层底标高:-1.56-1.40m,平均0.27m;层底埋深:2.00-4.70m,平均3.04m。

     eq \o\ac(○,3)层粉砂夹粉土:灰色,稍密,饱和,主要成分为石英斜长石,夹粉土薄层。场区普遍分布，厚度:14.50-18.50m,平均15.77m;层底标高:-17.91--14.53m,平均-15.52m;层底埋深:18.00-21.00m,平均18.83m。

     eq \o\ac(○,4)层粉细砂:灰色-灰黄色,密实,饱和,主要成分为石英斜长石,中压缩性,。场区普遍分布，厚度:10.00-15.00m,平均12.94m;层底标高:-30.68--27.34m,平均-28.46m;层底埋深:30.70-34.00m,平均31.78m。

     eq \o\ac(○,5)层淤泥质粉质粘土夹薄层粉砂:本层以淤泥质粉质粘土为主,夹薄层粉土、粉砂及粉质粘土,灰色,稍有光泽,中等干强度,中等韧性,流塑~软塑,中压缩性。场区普遍分布，厚度:14.50-19.80m,平均16.14m;层底标高:-48.47--43.14m,平均-44.66m;层底埋深:46.50-51.70m,平均47.97m。

     eq \o\ac(○,6)层粉细砂:粉细砂,灰色,密实,饱和,主要成分为石英斜长石,中压缩性,夹粉质粘土、粉土。场区普遍分布，厚度:13.70-19.20m,平均17.49m;层底标高:-63.35--61.13m,平均-62.44m;层底埋深:64.50-66.60m,平均65.73m。

     eq \o\ac(○,7)层中粗砂:灰黄色,密实,颗粒级配良好-均匀,夹粉细砂、砾砂、园砾,矿物主要成分为石英斜长石。该层未穿透。
      本地区周围无污染源，场地环境类型为Ⅱ型，地下水对混凝土结构无腐蚀性，水中Cl-含量214.88mg/L（含25％的SO42-含量）， 对钢筋混凝土结构中的钢筋在干湿交替情况下具弱腐蚀性，在长期浸水情况下无腐蚀性。对钢结构有弱腐蚀性。
2.工程目标

2.1施工工期目标

本工程于2008年10月10日进行桩基施工，计划工期于2010年09月30日到±0.000,2011年5月30日结构封顶，2011年9月30日竣工验收。

2.2 施工质量目标

按照国家质量规范、江苏省有关质量规定进行施工。本工程实行创优目标管理，确保“扬子杯”，力争 “鲁班”奖。

2.3 安全施工目标

坚持“安全第一，预防为主”的方针，确保无重大伤亡事故（包括我司职工、专业施工队伍职工）；年均负伤事故频率为1‰；无机械设备事故和管线损坏事故；安全管理规范、内外业资料齐全。

2.4 文明施工目标

本工程文明施工的目标是确保达到“南通市文明工地”标准

2.5科技进步目标

将本工程列为本企业科技示范工程。

2.6 服务目标

建造业主满意工程。
3.编制依据及范围

3.1建设单位所提供的建筑、结构及相关图纸；

3.2国家安全生产、文明施工的规定及规程；

3.3本设计图所涉及的技术规范；

3.4 国家现行的有关施工及验收规范（规程）：
(1)、工程测量规范






      （GB50026--2007）

(2)、建筑地基基础工程施工质量验收规范     （GB50202-2002）

(3)、砌体工程施工质量及验收规范

      （GB50203--2002）

(4)、混凝土结构工程施工质量验收规范       （GB50204—2002）

(5)、钢结构工程施工质量验收规范

      （GB50205--2001）

(6)、木结构工程施工质量验收规范

      （GB50206--2002）

(7)、屋面工程质量验收规范

            （GB50207--2002）

(8)、地下防水工程质量验收规范

         （GB50208--2002）

(9)、建筑地面工程施工及验收规范

      （GB50209--2002）

(10)、建筑装饰装修工程施工质量验收规范
   （GB50210--2001）

(11)、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242--2002）

(12)、通风与空调工程施工质量验收规范      （GB50243--2002）

(13)、建筑工程施工质量验收统一标准
      （GB50300--2001）

(14)、建筑电气工程施工质量验收规范        （GB50303--2002）

(15)、电梯工程施工质量验收规范            （GB50310--2002）

(16)、民用建筑工程室内环境污染控制规范    （GB50325--2001）

(17)、屋面工程技术规范




         （GB50345--2004）

(18)、组合钢模板技术规范



      （GB50214--2001）

(19)、建设工程施工现场供用电安全规范
      （GB50194--93）

(20)、建设工程项目管理规范                （GB/T50326--2001）

(21)、建设工程文件归档整理规范            （GB/T50328--2001）

(22)、钢筋焊接及验收规程




   （JGJ18--2003）

(23)、建筑机械使用安全技术规程

      （JGJ33--2001）

(24)、施工现场临时用电安全技术规程        （JGJ46--2005）

4.工程施工部署

4.1工程施工部署总原则

本工程本着先地下后地上、先深后浅的原则组织施工。在主体结构施工中穿插进行砌体施工，主体分段验收合格后即进行水电安装和全面装修工程施工。水电安装预埋、预留等工程随土建进度穿插施工。前期以主体结构施工为先导，实行平面分段、立体分层、同步流水施工。主体分段验收合格后，水电安装同粗装修立体交叉。精装修开始前，及时做出样板间，经业主、监理确认后开始施工。

4.2工程施工管理组织

本工程根据其特点，在现场成立了项目经理部，实施总承包管理模式。由项目经理、负责对工程的领导、决策、指挥、协调、控制等事宜，对工程的进度、成本、质量、安全和现场文明等负全部责任。

项目部主要人员职责：

项目经理：全面负责项目的现场施工管理工作，做好施工现场外部关系和内部关系的协调工作，是项目合同履行的第一责任人，对施工生产、安全管理直接负责。

项目总工：组织贯彻执行公司技术管理细则和国家颁布的有关行业标准，实现设计意图。负责组织审核设计文件，及时解决施工图纸中的疑问。指导、检查技术人员的日常工作。复核特殊过程、关键工序的施工技术交底。组织编制质量/环境/职业健康安全技术保证措施。 推广运用“新技术、新工艺、新材料、新设备”，开展QC活动，组织技术攻关。及时编写施工技术总结，及时完成竣工文件的编制工作。
生产经理：是成本控制的第一人；根据施工合同协助技术员进行项目进度计划的编制，在充分考虑安全的情况下合理的安排项目施工生产工作；负责对项目人财物进行合理调配；协调各工种之间的矛盾；协助项目经理安排好各施工班组的人员居住、办公、生产作业场地；对分包队伍的生产计划、生产进度进行控制，督促甲分包队伍抓好生产计划、进度。
技术员：编制项目施工组织设计、分部分项工程的施工方案，负责组织技术、安全交底工作，做好定位放线、各类标高、预留预埋等技术复核工作。负责项目图纸变更、收集和发放，以及配合签证的办理，处理班组提出的技术问题，对已造成的质量问题提出整改和返工指令。

质量员：是项目质量管理工作的直接责任人，掌握施工验收规范和工程质量活动状态，督促质量计划的有效实施，对违反国家标准及施工规范要求的情况有权责令整修、返工乃至停工，做好施工过程中的检验和试验工作。

预算员：参加图纸会审，编制复核项目的预结算，做好工料分析作为控制工程成本的依据，及时准确地提供材料使用量和变更材料使用量，实事求是向甲方、公司提供各种报表，配合做好签证工作。

安全员：是项目安全生产和创建安全标化工地的直接责任人和具体负责人，认真执行国家、地区安全生产和劳动保护法规及公司的安全管理制度和施工安全规范，定期和不定期进行各种安全检查，参与编制安全技术交底工作并督促实施，定期举行安全生产教育，对工作中查出的安全隐患下达整改通知单并限期进行纠正及时进行复查。对塔吊、人货电梯装拆、外架拆除等重要工作进行跟班检查。负责项目部办公室正常工作。

工长：按照项目生产进度要求，平衡协调各作业组之间的关系，负责向工人做好技术交底，做好过程质量控制，落实现场安全管理的各项措施，消除安全事故和安全隐患，做好文明施工和后勤管理工作。

收料员：严格执行材料管理制度，负责对进场的原材料及半成品、构件等进行质量和数量的验收，并做好材料计划及盘点上报工作。

仓库保管员：认真执行材料管理制度，建立出入库材料码放，领用等良好秩序，做好材料统计工作。

放线员：负责本项目的测量放线及计量工作，做好检测设备的管理工作。

资料员：及时做好各种资料的收集并分类、编目、归档和转分工作，负责对检验和试验状态作好标识工作，整理竣工资料。
4.3项目施工务                  
 施工合同范围内的全部工作内容
5.施工准备工作

5.1技术准备

5.1.1 熟悉施工图纸,组织图纸会审

合同签订后,由技术部门向建设单位领取各专业图纸,由资料员负责施工图纸的收发,并建立管理台账。技术负责人组织工程技术人员认真审图，作好图纸会审前期工作，针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录。工程开工前及时要求业主与设计单位联系，做好设计交底及图纸交底工作。准备与本工程有关的规程、规范、图集。测量人员根据建设单位提供的水准点高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护。工程技术人员认真了解地下管网及周围环境情况,明确其具体位置和深度。
6.主要分部分项工程的施工方法
6.1施工测量工程
6.1.1 测量仪器的检定
测量中所用的仪器和钢尺，必须送当地计量器具检定部门进行检定，合格后方可使用。
6.1.2 建筑物平面控制网的测设
本建筑物的平面布置较规则，采用平面控制网，测设方法如下：
根据业主提供的规划部门引测点进行投测。

控制网测设步骤： 在基坑外侧先测设平行于建筑物横轴线的主控点A、B，经复测合格后，作为基准线。

用经纬仪在A、B两点测AB基准线的垂线，量等距离得C、D两点，A、B、C、D四点组成矩形，经过测角、量距、平差，调整后成矩形主控网。

按照“工程测量规范”的要求，控制网的精度如下表：

	等级
	测角中误差
	边长相对误差

	一级
	±9’’
	1/24000


轴线控制网的加密

根据施工流水段的划分，对主轴线控制网进行加密，以满足施工需要。加密方法是在主控线方向上，用直线内分点法，精密量出各点，形成控制网的加密。

控制点的标设

经自检、监理工程师终检，合格后挂（插）牌标识或埋点标识，并对主控点进行保护。
6.1.3 场内水准点的测设

为保证建筑物竖向施工的精度要求，根据业主提供的有效水准点，布设场区水准点。

水准点的埋设

水准点标设在土质坚硬，便于长期保存和使用方便的地方，如墙上设水准点，应选设在稳定的建筑物上，点位便于寻找、保存和引测的地方。场区内及周边至少布设3个水准点，以便联测校对。
6.1.4沉降观测
由业主委托具备沉降观测资质的专业单位进行沉降观测和记录。观测点的布置及做法：根据图纸上观测点的位置，由专业测量单位负责观测，观测点采用先预埋铁件后焊接圆钢的方法。
7.主要施工工艺
7.1土方工程
7.1.1基坑降水
本工程基坑降水由业主直接分包，降水深度控制至基底标高500mm以下，确保基础施工时基坑内无水。在基坑底四周及主楼、裙楼基坑中间适当位置设置排水明沟，采用4-6石子填充，基坑转角位置设集水井。专人定时观察地下水位情况并做好记录，发现异常情况及时采取措施。将水排至现场设置的沉淀池，经过滤以后排入业主指定的排水管网。过滤池采用砖砌沉淀水池，以阻止泥砂外流。由于主楼电梯井集水坑低于主楼基底3m，需采取局部降水措施后再进行开挖。
本工程基坑支护及护坡工程由业主直接分包，确保基坑边坡稳定，每天应由专人测量边坡位移变形并做好记录。下雨后尤其要注意观测，发现异常及时反映并采取相应措施。
7.1.2土方开挖

基坑土方开挖过程中应做好如下工作:

开挖前应会同有关部门了解施工现场地下构筑物、基础平面与地下设施管线的关系，并及时将施工范围内的障碍物排除，地下管线改道，以不影响正常施工。布置好土方运输线路，挖出的土运至现场西南角指定地域堆放。挖土过程中应据设计标高控制挖土深度。机械挖土标高控制在基底标高以上300mm，预留300mm人工清土。对于预留人工清土、集水坑内土方、及高低跨结构斜面土方均采用人工开挖，人工挑抬运土，集中堆放在基坑西南边随挖掘机挖出运走。局部超挖部分回填级配砂石至设计标高。详见土方开挖施工方案。
7.1.3土方回填

回填土采用场外汽车运土。施工前，应清除基坑内的建筑垃圾、积水、淤泥、杂物等，修整好行车道路，保证畅通。按照现场平面水、电、降水管线布置图探明正确位置，障碍物提前清除，坐标及标高控制点加以保护。根据设计及规范要求回填，确保土的质量及夯实质量。回填土每层铺填厚度250mm，用蛙式打夯机械分层夯实，打夯时采用连续夯击的办法，做到一夯压半夯，不得有漏夯现象。回填土应从最低处开始，由下而上分层均匀铺填土料和压实。回填过程中应采取有效措施，防止破坏防水层。雨季施工时，防止地面水流人坑内，免得边坡塌方或浸泡基土。冬季施工时，每层回填土厚度比常温时减少25％，其中冻土块体积不得超过总填土体积的15％，且应分散，冻土块粒径不大于15cm。  

7.2钢结构工程

本工程主楼框架及核心筒结构22层以下有劲性钢柱及钢骨，为此，我司特地在主楼基坑采用了大吨位的起吊设备K50/50塔吊，以满足钢结构吊装的需要，同时考虑一台汽车吊备用。另外，为保证钢结构的制作质量，钢结构将委托专业单位进行加工制作，在现场安装中，我司对具体的连接节点和控制要点专门编制了控制措施，以保证钢结构的施工精度和质量。对于地脚螺栓预埋、钢柱加工和安装等，我司将在施工前编制专项施工方案，上报审批。

7.3钢筋工程

钢筋工程是主体结构工程质量中的重要一环，要从原材料的采购、进场检验，加工、连接、安装和绑扎等环节进行过程控制，把住材质、焊接、机械连接、加工工艺、绑扎的质量关和成品保护关。要熟悉图纸、跟踪质检，确保钢筋工程的质量。本工程钢筋的直径有Ф40、Ф36、Ф32、Ф28、Ф25、Ф22、Ф20、Ф18、Ф16、Ф14、Ф12、Ф10、Ф8、Ф6等，品种有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢，其中Ⅲ级钢用量比较大，Ⅲ级强度高，能节约钢材，降低成本。
7.3.1 施工准备工作

做好钢筋施工的技术交底和钢筋翻样工作。每次进场的材料必须提供钢筋合格证书，经见证取样复试合格后方可进行制作加工。对岗位操作人员证书的查验。无证焊接人员必须经培训考试合格后持证上岗，并在规定的范围内进行焊接工作。做好各种规格钢筋接头型式的试验工作。各种钢筋机械的保养，安装和试车运转正常。垫块制作：基础50mm厚钢筋保护层采用混凝土制作。其它楼层中钢筋保护层垫块采用塑料保护层，或用1：2水泥砂浆制作，砂浆垫块所用黄砂为中粗砂，水泥等级不低于32.5R。要注意对垫块的养护，确保其强度。

水泥垫块厚度应根据钢筋的砼保护层厚度而定，纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度按照结构总说明要求施工。
7.3.2材料进场与检验

对于原材料钢筋的采购及使用等要根据公司质量保证体系中关于《进货检验和试验程序》及《检验和试验状态程序》的要求进行，主要按以下几个方面进行管理：钢筋进场及验收:进场钢筋要有出厂质量合格证明书或厂方试验报告单。外观检查：钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标识；钢筋表面不得有裂纹、结疤、折痕和锈蚀现象。钢筋进场后必须经监理见证取样送实验室检验合格后方可使用。进场钢筋按规范的标准抽样做机械性能试验，同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60t 为一批；同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成混合批的钢筋≤60t 可作为一批，但每炉号含碳量之差≤0.02%、含锰量之差≤0.15%。经复试合格后方可使用，如不合格应从同一批次中取双倍数量试件重做各项试验，当仍有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格品，不得直接使用到工程上。钢筋加工过程中如发现脆断，焊接性能不良或机械性能不正常时，必须进行化学成份检验或其他专项检验。运输和堆放:钢筋在运输和堆放时，不得损坏嵌牌。应按批、按型号分别堆放整齐，插上醒目的标识牌。钢筋分类堆放在枕木或砖砌的离地高300mm间距2m 的地垅垄上，避免锈蚀和油类等污染。码放的钢筋应及时作好标识，标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。钢筋集中码放的场地必须平整，有良好的排水措施。钢筋使用应注意“先进先用、后进后用”的原则。
7.3.3 钢筋的连接

钢筋连接接头形式：Ⅲ级钢筋直径大于等于18时，采用直螺纹机械连接，<18 采用绑扎搭接。钢筋的搭接及锚固长度 :纵向受拉钢筋最小搭接长度及最小锚固长度按照结构总说明要求施工。

钢筋的搭接要求:剪力墙的钢筋搭接方法严格按照03G101-1图集施工；一般梁、板的上部可在跨中1/3范围内，下部在支座处；基础梁、板下部钢筋应在跨中，上部钢筋应在支座。接头位置应设置在受力较小处，在同一根钢筋上宜少设接头。钢筋接头应错开。在同一截面内的接头，搭接不超过25%，机械连接或焊接不超过50%;钢筋采用绑扎搭接时，应在中心和两端用铁丝扎牢,绑扎不少于3户;钢筋安装形式复杂的结构部位，应先研究逐根钢筋的穿插顺序，并与模板工联系工序的先后次序，以减少绑扎困难。

7.4模板工程

模板工程的施工质量是对整个混凝土工程质量，对下道工序的施工有直接的影响。因此，合理选用模板体系，做好模板接缝和细部处理，严格执行“三检制”，保证模板及其支撑具有足够的强度、刚度和稳定性。只有保证模板的施工质量，才能确保主体结构达到结构优良标准。本剪力墙结构模板工程着重抓好楼梯间楼层处接槎、外墙大角、外墙楼层处接槎、楼板与墙的阴角节点接缝；框架工程模板着重抓好柱与梁、梁与梁、梁与板的接缝。

本工程主楼为框筒结构，地下室除核心筒外还有外墙、水箱、人防道等剪力墙结构，梁板大多为井字梁；裙房以下结构较为规整，除核心筒外均为框架，平面局部变化比较大；裙房以上结构较为规整，平面基本没有变化。该工程裙房以下竖向核心筒、电梯井、柱等结构模板使用20mm厚多层板；裙房以上竖向核心筒、电梯井、柱等结构模板使用全钢大模板；所有梁板采用1.8mm厚竹胶板模板，背楞使用5cm×10cm木方为次龙骨、双φ48×3.5mm钢管为主龙骨，支撑为φ48×3.5钢管加可调头；地下室其余墙体均采用竹胶板组合大模板；裙房以上其他小柱采用竹胶板施工。为保证工程的工期和均衡生产，大模板配置量满足施工流水的要求；楼板模配置量根据结构施工期气温，拟配三层的用量。
7.4.1模板设计
柱模板

本工程柱主要有如下截面（mm）：1100mm×1000mm 、1100mm×900mm  、800mm×800mm 、700mm×700mm、700mm×600mm等，柱模板使用可调式的全钢大模板，由四个单片模板组成，相互间成“丁”字形连接，根据连接孔的不同位置，调整截面尺寸。
7.5混凝土工程

混凝土工程质量是主体结构内在质量中最关键的分项，保证混凝土的强度是重中之重。所以，从原材料的质量、配合比、计量、搅拌、运输、浇筑、养护和拆模，道道工序应予严格控制。本工程所用砼均为商品砼。

本工程砼的强度等级：

垫层  C15
基础筏板  C30 S8
地下室外墙  C35 S8
地下水池  C35 S8
除核心筒外的其他墙体  C35
地下室外伸部分墙体  C35
主楼柱C60、核心筒 C60

7.5.1原材料
原材料的使用按《物资控制程序》执行。本工程采用商品混凝土。混凝土坍落度设计值为140mm～220mm，混凝土坍落度的允许偏差值要控制在±20mm 范围之内。
水泥：本工程混凝土所用水泥为海门海螺牌42.5硅酸盐水泥。水泥进场必须有出厂合格证和进场试验报告，水泥的技术性能指标必须符合国家现行相应材质标准的规定。进场时还应对其品种、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等检查验收，合格后方可用于工程。

粗、细骨料：本工程混凝土粗骨料采用碎石，粒径为5-31.5mm；细骨料采用中砂（河砂）。

检查内容：选用的石子种类、粒径、质量等；砂子的种类、颜色、细度模数；该批砂、石是否有进场试验报告，进场日期与实验报告上注明的日期是否相符合，试验结果是否合格；本台班砂石的含水率是否测定等。防水混凝土用砂的含泥量应小于3.0％，泥块含量小于1.0％。

外加剂:（1）本工程混凝土掺加的外加剂为苏博特JM-A型外加剂，高强混凝土采用苏博特PCA型。

（2）为满足本工程地下部分混凝土防水要求，基础底板，外墙，水池四周墙防水外加剂采用苏博特JM-Ⅲ型。

（3）检查内容：外加剂的品种、生产日期、有效日期、存放情况，出厂合格证、检测报告、计量等
7.5.2商品混凝土的供应
混凝土计划申请单上要注明强度等级、碎石最大粒径、抗渗等级、防裂、抗冻、缓凝时间、坍落度要求等。混凝土的供应做到及时、连续、保质。本工程在浇筑混凝土的前一天填好混凝土委托单交于监理，并书面通知混凝土搅拌站混凝土的浇注时间、供应数量、供应频率等，保证混凝土的及时供应。每次浇筑混凝土时随机抽查混凝土车方量，保证混凝土的连续浇筑。商品混凝土质量的现场管理:商品混凝土进场时，检查运货单上的混凝土强度等级、抗渗等级、灌装时间，出罐时混凝土是否有离析现象，坍落度是否符合要求，发现问题及时与供应商联系处理。混凝土坍落度测试每一工作班不应少于两次，以浇筑点实测值为准，并做好记录。
7.5.3 混凝土的泵送
混凝土输送方式:选用3台HBT-80型拖式混凝土泵车，在靠近主楼和裙房位置布置,直接将混凝土泵送到浇筑地点。主楼100m以上采用BSA1400HDR固定泵2台,一台备用。泵管的选择和布置: eq \o\ac(○,1)输送管直径的选择：根据本工程结构高度210m，最小墙厚200mm，考虑墙中部分钢筋较密，故混凝土中选用中小粒径碎石，泵管选用直径125mm。超过100m应选高压泵管，泵管的壁厚为4.5mm。 eq \o\ac(○,2)泵管的布置：本工程从主楼东侧布置一条水平管，水平配管接头处设马凳，转弯时要缓，转弯处必须设井字形支架。并且接头严密和管架连接牢固。垂直泵管放置在核心筒 eq \o\ac(○,H)/ eq \o\ac(○,14)的电梯走廊的位置，逐层留洞，每隔一层在墙体上留设预埋钢板，拆模后，焊接角钢支架，用卡箍和泵管固定。管与楼板间的缝用木楔堵塞。
7.5.4 混凝土浇筑
基础大体积混凝土的浇筑:本工程基础为筏板基础，裙房基础底板厚度为500mm，基础砼强度等级为C30S8抗渗砼。主楼基础底板为1800mm、3000mm、6000㎜，砼强度等级为C35S8。设计为了满足使用要求，中间不设温度缝，设置了800mm宽沉降后浇带，后浇带砼在主体封顶后再浇捣。因此本工程的大底板浇捣及控制是本工程的难点之一。在大底板浇捣前，我部已编制了专项施工方案，并请专家进行了论证，现已顺利完成。
大体积砼除了须满足强度、刚度、整体性和耐久性等要求外，还存在着如何控制温度变形引起的裂缝开展。一般来讲，水泥的水化过程产生大量的水化热，大体积的水化热不易散发，内部热量相对集中，使砼内外形成较大的温差。结构裂缝产生的主要原因是由降温和砼收缩，降温可分解为平均降温和非均匀性降温，前者产生约束应力，成为贯穿裂缝的主因，后者产生自约束应力，引起表面裂缝的产生。因此本工程大体积砼中，控制温度应力，防止裂缝开展是技术的关键。

本工程为防止裂缝出现和开展，必须对砼的级配、材质选取以及施工过程中的养护等方面采取切实可行的措施，确保工程质量。可在材料供应、试验、配合比、现场浇捣、养护等薄弱环节上来保证本工程施工期间的裂缝控制。控制方案：根据我公司多年来的工程实践：依分区和后浇带分区分块浇捣，养护上采用外蓄措施，来控制裂缝的开展。为了保证砼浇捣，控制砼入模温度是内降控制砼温降的重要手段。外蓄是指对砼采用保温、保湿养护方法，即在砼表面用木楔压紧平整后，覆盖二层塑料薄膜及二层麻袋，以防砼产生干缩裂缝，并使水泥水化顺利进行。在砼施工和后期养护中会有相当的难度，针对这些情况，本着认真严谨的科学态度和对业主、工程质量负责的精神，根据以往的大量施工经验，制订出以下的砼配合比。采用的优化砼配合比措施如下：对于基础大底板来说，一般不会很快就增加结构荷载，因此充分利用砼的中后期强度，可有效地降低水泥用量，选用中低热水泥，以降低水泥水化所产生的热量，从而控制大体积砼的温度升高。粗骨料选用粒径5～16mm，16～31.5mm双级配碎石，细骨料选用细度模数2.40左右的中砂。严格控制粗细骨料的含泥量，石子控制在2%以下，黄砂控制在1%以下，如果含泥量大的话，不仅会增加砼的收缩，而且会引起砼抗拉强度的降低，对砼抗裂不利。掺入一定量的Ⅱ粉煤灰和超细矿粉，发挥其“滚珠效应”，以改善砼的和易性，提高砼的可泵性，并因此取代部分水泥，降低了砼的水化热，而使得砼温升减小，防止大体积混凝土的裂缝贯穿。掺入具有缓凝、减水作用的外加剂，以改善砼的性能。加入外加剂后，可延长砼的凝结时间，采取分层浇筑砼，利用浇筑面的散热，并可大大减少施工中出现冷缝的可能性。坍落度：控制在160±20mm。凝结时间：初凝时间控制在10小时左右，终凝时间为18～22小时。材料选配:
a. 水泥：选用中热～低热的水泥品种，如矿渣硅酸盐水泥42.5。

b. 粗骨料：选用连续级配的洁净碎石，1100kg/m3。

c. 细骨料：选用洁净的中粗砂，690kg/m3。

d. 外掺料：为了保证大方量砼的施工要求和后期养护的需要，选用粉煤灰和矿粉复掺，它不仅代替部分水泥，而且改善砼的粘塑性、可泵性，粉煤灰用量100kg/m3，矿粉50 kg/m3。

e. 水：采用洁净的饮用水。水灰比为0.43。

在具体施工时，建议在满足设计要求的前提下对某些材料作适当的调整，这样可减少每立方砼的水泥用量，以更好完成本工程的基础施工。控制基础裂缝的技术措施:大体积钢筋砼结构引起裂缝的主要原因是水泥水化热的大量积聚，使砼内产生早期温升和后期降温时的温度应力，故施工中采取下列措施来降低温差，防止出现结构裂缝。

测温点设置:⑴、测温点布置：按梅花状每隔10m左右布点，主楼每个点由三组测温点组成，分别为上部（距顶面5cm）、中部（底板中心）、下部（距底面5cm）共计100个测温点，裙房每个点由二组测温点组成（上部，下部），共计50个测温点。⑵、测温仪器采用电子测温仪，混凝土浇筑前将传感器的测温线按照纵向测温点所需距离固定在相应位置的钢筋支架上，要严格控制标高。测温线温度传感器与支架及钢筋之间做好隔热处理，可垫塑料垫块予以隔热，绑扎牢固；测温线插头露出混凝土表面30cm左右，并用塑料带包裹好待用；测温时将插头插入电子测温仪插座中，读取温度数据并及时记录即可。
7.5.5 混凝土施工缝的设置

施工缝留设位置

施工缝的设置位置应在结构受剪力较小位置且便于施工的部位，各结构施工缝留设位置及处理如下：大底板位置利用后浇带分两段施工段,在每个施工面设置止水钢板呈”U”字型分布，保证钢板连接处的焊接质量。

地下外墙水平施工缝设置四道，留在基础底板向上300mm、地下二层顶板下、地下一层楼面向上300mm、地下一层顶板下。四道施工缝处设置300mm宽3mm厚止水钢板。

底板以上竖向利用后浇带分两段施工段设置一道垂直施工缝。施工缝处设300mm宽3mm厚止水钢板，用Ф12钢筋长度为半墙厚，钢板两侧各用一根间距1m与墙体钢筋焊在一起固定。

柱施工缝留在基础顶面、梁的上口和下口。和板连成整体的大断面梁留在板面下20~30mm处。有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇灌，施工缝留在次梁跨度中间1/3范围内。楼梯施工缝：因本工程采用大模板施工为便于施工楼梯施工缝留设在楼层平台上。墙的垂直施工缝，留在门洞过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横的交接处。主楼内墙体施工缝留设在板底，有梁的部位留出梁口位置，主要方便大模板施工。施工缝的处理要求:施工缝应与板或梁垂直设置，可用钢丝网或木板闸槎，施工缝不得斜向留置；施工缝处闸槎应严密，防止漏浆。如遇板上施工缝位置只有单层钢筋网，配(8间距同板钢筋，长度800进行防裂补强。剪力墙遇梁处采用钢丝网将梁部位留出来不进行混凝土浇筑，待梁板钢筋绑扎完毕后与梁板混凝土一起浇筑。施工缝的处理 ；在施工缝处继续浇筑时，已浇混凝土抗压强度不应小于1.2Mpa。并按下面要求进行处理：在已硬化的混凝土表面加以凿毛，并清除垃圾、水泥薄膜、表面松动砂石，用水冲洗干净；冬期宜用空压机，将杂质清除。
7.5.6 混凝土试块的留置
留置数量：混凝土试块的留置按《混凝土结构工程施工及验收规范》和《地下工程防水技术规范》的要求留置。冬期混凝土增加两组同条件的试块，分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的强度。见证取样试块：浇筑混凝土前应通知监理及相关单位，做好见证取样试块的留设。
7.5.7 混凝土养护

当混凝土表面最后一次打磨或压光后应及时盖上塑料布或湿草帘，终凝后喷水保养，浇水次数应能保持表面湿润状态；对混凝土墙面需派专人喷水养护或喷刷混凝土养护液。常温下一般混凝土养护7d，防水混凝土养护14d。当日平均气温低于5℃，不得浇水。冬期按冬期施工要求进行保温养护。
7.5.8 浇筑过程中对混凝土的检查

检查混凝土的品种、性能要求和质量，每一工作班应不少于一次。检查混凝土浇筑地点的坍落度，每一工作班应不少于两次，泵送混凝土坍落度与要求坍落度之间的允许偏差为±30mm。随时检查混凝土保养情况。
7.6不同强度等级混凝土的接缝施工方法

梁柱、梁墙节点与梁板混凝土强度相差1级(5MPa)可与梁板混凝土一起浇筑。梁柱、梁墙节点与梁板混凝土强度相差大于2级(1OMPa)而小于5级(25MPa)梁柱节点可随梁板一同浇筑。但此时可能会引起梁柱、梁墙节点竖向承载力不足，以及地震作用时的抗剪能力不足，故采用上述方法时要区别情况采取一定的补足措施，并要征得设计人员的同意。(1)当节点混凝土强度相差2级(1OMPa)时 考虑节点箍筋、纵筋的约束作用，混凝土的强度可比设计值提高20%一50%;混凝土1年龄期的强度是其28d强度的1.2一1.35倍;再考虑周边梁的约束，核心区混凝土的抗剪强度可提高50%一100%，故可直接用梁板混凝土浇筑而不用采取处理措施。(2)当相差3级(15MPa)及以上时 可采取下列任一措施进行补足:①可根据节点所处的部位及与梁板混凝土强度相差级别的多少增设不同数量的短钢筋来补足混凝土强度(中柱节点比角柱节点的短钢筋用量可减少50%)，此时要验算纵向钢筋的总配筋率是否超过3%，如超过要将箍筋焊接封闭;②在节点内增设型钢，增加节点范围内的复合箍筋;③节点水平加腋;④节点处增设X形钢筋，并确保其锚固长度。边节点混凝土强度相差4级(20MPa)及以上，中间节点混凝土强度相差5级(25MPa)及以上必须用柱混凝土浇筑。此时只能按照一般的方法，在节点区外梁上用金属网分隔，严密组织，精心施工，确保节点混凝土质量。应遵照以下措施:①搅拌站提供商品混凝土，并负责混凝土配合比的确定;②制定严格的施工方案，根据浇筑进度确定不同强度混凝土的进场顺序和方量;③混凝土运输车要编号，并建立实时通讯联系，在每车混凝土出场时要向现场专门负责的人员讲明车号、混凝土强度等级、发车时间等内容④梁板混凝土采用泵送，节点混凝土由塔吊用料斗调运;⑤现场负责人要指挥混凝土车的供混凝土次序、时间，强度不同的混凝土运到作业层时要及时通知;⑥作业层由专人负责指挥浇筑，要确保节点混凝土先行浇筑，高强度混凝土浇筑时要留有余量，高出板面一部分，以备振捣时密实下沉;⑦梁板混凝土在节点混凝土浇筑后及时进行浇筑;⑧节点周边梁板混凝土浇筑后，再振捣节点处，这样可避免节点混凝土的流窜。
7.7砌体工程

 待地下室外墙外侧回填好，主体结构具备安装人货电梯后即可进入填充墙砌体施工，填充墙从负二层开始向上逐层施工，本工程的砌体为加气砼块，厚度200、100等。
7.7.1施工要点

加气砼砌块砌筑前应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图，在墙体转角处设立皮数杆，皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度，并在砌块上口间拉水平线，依水平线砌筑。加气砼砌块墙的上、下皮应错缝搭砌，搭砌宽度一般为砌块的1/2，不得小于砌块高的1/3，也不应小于150mm。如果搭接缝长度满足不了规定的压搭要求，应采取压砌钢筋网片的措施。外墙转角及纵横交接处应将砌块分皮咬槎，交错搭砌，砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝。砌体水平缝厚度一般为15mm，如果加钢筋网片的砌体，水平灰缝的厚度为20~25mm，垂直灰缝宽度为20mm，大于30mm的垂直线应用C20细石砼灌实，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%，竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。填充墙墙体过梁、拉结筋按结构施工图施工。根据图纸要求加设构造柱，构造柱砼强度等级为C20。

8.屋面工程

本工程主楼塔顶为钢结构，主要采用圆管空间桁架结构体系。屋面维护结构采用带框玻璃幕墙。当屋面钢结构幕墙施工时，我司将编制专项施工方案，上报审批。

裙房部位屋面防水等级为I级，防水层合理使用年限为25年，三道防水设防，采用刚性防水层，下铺自粘性聚酯卷材防水。在位于女儿墙转折处，高低屋面转折处，雨水口，阴阳转角等重点部位于大面积施工前，增途防水胶两道。

屋面如有设备基础，基础下面加设一道防水卷材，防水层包裹至设备基座的上部，并在地脚螺栓周围满涂防水油膏。

在卷材屋面基层与凸出屋面结构（女儿墙、立墙、变形缝等）的连接处，以及基层的转角处（出水口、天沟、檐口、屋脊等）均做成圆弧，出水口的结构层低于周边。
9.装饰装修工程

装饰装修分部工程包括内墙装修、外墙装修、楼地面、门窗等子分部，装修施工应遵循内装修由下而上，外装修由上而下。装修阶段虽然工作面较多，但介入的工种及各专业施工队伍较多，所以必须进行周密合理的安排，处理好穿插施工的关系。届时根据样板及实际情况编制装修阶段施工方案，上报审批。

装修工程主要为外墙外保温、内外墙抹灰及楼地面及房间精装修工程，主要组成部分的施工要点：
9.1抹灰工程
对主体结构工程进行核查验收，并取得结构验收手续后方可进行抹灰工程。基层处理：抹灰前检查加气砼墙体，对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝用掺水量10%的界面剂灰浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净，墙面的凸出部位剔凿平整，然后在砼与填充墙交接处钉300宽钢丝网洒水湿润：将墙浮尘清扫干净，分数遍浇水湿润。贴灰饼：用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直平整情况，以墙面的实际高度决定灰饼数量，一般灰饼间距以1.8m为宜。抹护角：室内墙、柱面及门窗阳角均须做水泥砂浆护角，护角宽度每边不少于50mm，高度不小于2m。待底子灰六七层干时罩水泥砂浆面层灰，面层灰要抹平、压实、压光。
9.2水泥楼地面
基层清理：基层表面应坚固密实、干整，并经清理洁净，表面无起砂现象，表面粗糙且要经监理验收并做好验收记录，水泥拌合料铺设前应保持基层表面有一定的湿润，但不得有积水，有利面层与基层结合牢固，防止空鼓。砼（砂浆）的拌制应采用机械搅拌，其配合比必须符合要求，坍落度不宜大于30mm，搅拌必须均匀，所用原材料必须经检验合格。砼（砂浆）铺设前应按标准水平线贴饼，以控制砼（砂浆）浇筑厚度。铺设时，在基层表面上刷一层水灰比为0.4~0.5的水泥浆，并随刷随铺，刮平找平。砼摊铺刮平后，用平板振动器或滚筒碾压密实，以不冒气泡为度。允许规定时，在继续浇筑前应对接槎处进行清理和处理后，再进行后续拌合料的浇筑，施工时应重视接缝处的捣实压平工作，不应冒出接槎。拌合料铺平压实后，必须做好面层的抹平和压光工作。初凝前应完成面层抹平，搓打均匀，待砼凝结即用铁抹子分遍抹压面层，注意不得漏压且表面不得留有抹印。楼地面施工完毕后，应在24h内加以覆盖并浇水养护，在常温下连续养护不少于7d，使其在湿润的条件下硬化。对于做防水层的找平层，在阴、阳角处应用砂浆做好圆弧形，R=50mm,防水层应待找平层干燥后方可施工。为保证普通水泥踏步阳角不掉边，每个楼梯阳角通长设1根Ф6.5圆钢，用间距不大于350mm的两根Ф6钢筋作支撑点，并将圆钢在踏步基层上锚固好。
9.3 外墙保温
外墙采用50厚深色挤塑聚苯板保温、隔热措施。施工时届时编制外墙保温专项施工方案,上报审批。

10.脚手架工程
10.1外墙脚手架
外墙采用双排钢管脚手架，由大小横杆、竖向立杆、安全栏杆、斜杆、挡脚板、剪刀撑组成，采用Φ48×3.5钢管，并用扣件连接成整体，地上部分脚手架外排内侧挂绿色密目安全网，操作底部满挂大眼网。材料选择钢管选用Φ48×3.5焊接钢管，用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4～6m，小横杆的钢管长度为1.2m，钢管禁止有明显变形裂纹和严重锈蚀，且应刷防锈漆。应使用与钢管直径相配合的符合我国现行标准的可锻铸扣件。脚手板及挡脚板均采用3mm厚的冲压钢板制成的长3～4m、250mm宽的脚手板，自重不超过0.3KN且表面应具有防滑防积水构造。脚手架的结构形式结合本工程的结构形式和实际情况，六层及以下采用双排落地式钢管扣件脚手架。七层以上采用整体爬升脚手架。底层的出入口为方便人员进出搭设入口防护架；在脚手架搭设过程中为满足施工人员上下和零星材料运输需要，在脚手架中设置一道斜道。装修阶段，外脚手架随外装修进度由最上段逐段向下搭设直到底层。落地式双排钢管外脚手架：步距1.8m，立杆横距0.9m，立杆纵距1.5m。搭设作业程序:落地式双排钢管外脚手架放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立第1根立杆，底端纵向扫地杆相接固定后，装横向扫地杆并也与立杆固定，每边竖起3~4根立杆后随即装设第一步纵向平杆和横向平杆，校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后，拧紧扣件螺栓，形成构架的起始阶段→按上述要求依次向前延伸搭设，直至第一步架交圈完成，检查验收合格后→设置抛撑→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……→随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆，铺设脚手板和装设作业层栏杆挡脚板和围护、封闭措施。整体爬升脚手架爬升脚手架附着在结构物上，通常提升或顶升设备固定在与脚手架脱离的独立承力架上，承力架固定在混凝土结构上，利用承力架将脚手架架体提升，脚手架架体提升到位后与结构物固定，再利用脚手架架体将承力架连同提升设备提升到新的高度并固定。如此，脚手架架体与承力架互为利用，交替与结构物固定，交替爬升；体爬升脚手架的架体高度一般控制在18m 以下，考虑到提升设备能力一般为36100kN 左右，提升点的间距宜控制在7m 以内；整体爬升脚手架是一种专用脚手架体系，由基本的提升系统、架体承力系统以及防外倾防坠落系统协调工作。因此，必须经足尺试验，证明其系统设计合理，运行稳定，安全可靠； 整体爬升脚手架应有可靠的防外倾措施，可靠的超载报警以及防坠落装置。
11.施工质量管理措施
11.1 质量保证措施
“百年大计，质量第一”是我国基本建设的方针和宗旨。为此，现场的各级管理人员，按ISO-9002质量管理要求，强调预控，强调工程施工全过程的控制，把工程质量自始自终要抓紧、抓实、抓好。从本工程的结构特点来看，主体结构的质量取决于钢筋有效高度的控制，取决于混凝土的强度和模板工程质量的控制。明确质量管理目标遵照本公司的质量管理方针的要求，使全体职工有创精品工程的意识，使全体职工明确本工程质量管理目标为：工程一次性通过竣工验收，确保市优质结构。健全质量管理体系:为确保工程质量，从组织上予保证，以专职质检人员等参加的质量管理管理体系如下:
1、保证人员素质

人员素质的保证是工程质量最根本的保证。所以，必须选派从事过类似规模工程施工管理的优秀项目经理、技术人员和熟练的作业工人。

2、服从和配合甲方、监理单位的质量管理

实践证明，优良的建筑产品是与甲方、监理人员严格的质量管理和热忱的技术指导分不开的。所以，要求全体员工必须服从和积极配合甲方和监理人员的质量管理。项目部要把甲方和监理人员的质量管理意见，作为一条重要的质量信息，使不合格品得到及时的纠正和预防

3、明确责任，实行奖罚制

质量管理方法采用分级管理，责任到人。为促进对工程质量的管理力度，实行公司内部规定的奖罚制，与工资直接挂钩，激励职工尽责尽力。

4、 确保工程质量的技术管理关

图纸会审关：各级技术、工程管理人员必须熟悉图纸，了解设计意图，做好图纸会审，掌握施工及验收规范、规程。施工方案关：施工方案切实可行，经审批后实施。技术交底关：认真做好技术交底及施工方案的交底。责任关：质量分级管理，责任明确。

自检关：严格执行“三检制”，确保道道工序受控是保证工程质量的关键之关键。材质关：严格按设计、规规范要求对材料进行检验和试验。着重抓好钢材、水泥、外加剂和防水材料等复试。计量关：抓好计量管理，保证配合比的正确性，重点抓混凝土级配的计量。样板关：坚持先做样板，统一要求、统一工艺、以点带面，提高全员素质。季节性施工措施关：做好季节性施工技术方案，能在较差的施工环境下确保工程质量。成品保护关：抓好成品的保护，重点是抓好职工教育和成品的防护设施。

参考文献
[1] 袁志文，张朝春. 施工组织设计[M].北京：高等教育出版社，2005.7。 
[2]李辉. 工程施工组织设计编制与管理[M].北京：人民交通出版社，2004.6。

[3] 赵正印，张迪. 建筑施工组织设计与管理[M].郑州：黄河水利出版社，2003.6。 

[4] 钱昆润，葛筠圃，张星. 建筑施工组织设计[M].南京：东南大学出版社，2004.1。 

[5] 姜珂. 浅谈施工组织设计编制[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊)，2011（10）：147-148。
[6]魏春玲. 如何做好建筑工程施工项目的管理工作[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊)，2011（10）:133-134。 

[7]刘武成. 土木工程施工组织学[M].北京：中国铁道出版社，2003.8。 
[8] 杨俊峰，武春树. 施工组织设计纲要与施工组织设总设计[M].北京：中国建筑工业出版社，2008.9。
[9]蔡红新. 建筑施工组织与进度控制[M].北京：北京理工大学出版社，2009.6。

[10]傅刚辉. 单位工程施工组织设计[M].北京: 中央广播电视大学出版社，2008.11。 

[11] 郭永亮. 装饰装修施工组织设计[M].北京：中国建材工业出版社，2002.11。

[12] 陆荣根. 施工现场分部分项工程安全技术[M].上海：同济大学出版社，2002.8。
[13] 曹吉明，徐伟. 网络计划于施工组织设计[M].上海：同济大学出版社，2000.6。
[14]Construction design and management safety regulations in practice—progress on implementationInternational Journal of Project Management, Volume 18, Issue 1, February 2000, Pages 33-40Tony Baxendale, Owain Jones.
[15]Architecture, Engineering, and Construction Design.Expert Systems, 2002, Pages 411-441，Tom Andersen.
致    谢

短暂的学习一晃而过，回首走过的岁月，心中倍感充实，当我写完这篇毕业论文的时候，感慨良多。

首先诚挚的感谢我的论文指导老师。她在忙碌的教学工作中挤出时间来审查、修改我的论文。还有教过我的所有老师们，你们的严谨细致、一丝不苟的作风一直都是我工作、学习中的榜样；他们循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪。

感谢三年中陪伴在我身边的同学、朋友，感谢他们为我提出的有益的建议和意见，有了他们的支持、鼓励和帮助，我才能充实的度过了三年的学习生活。

�PAGE  �2�











[Document Title]








6
30
                                  共32页，第   页


